## Sheet1
Task Name | Start | End | Duration (days)
Plan game features | 2023-08-28 | 2023-08-30 | 2
Player Controller | 2023-08-30 | 2023-09-04 | 5
Weapon Functionality | 2023-08-30 | 2023-09-04 | 5
Weapon Modelling | 2023-08-30 | 2023-09-11 | 12
Resource Collection/Inventory | 2023-09-11 | 2023-09-18 | 7
Enemy AI | 2023-09-06 | 2023-09-13 | 7
Model of Enemies | 2023-08-30 | 2023-09-11 | 12
Resource Collection/Inventory | 2023-09-18 | 2023-09-25 | 7
Crafting | 2023-09-20 | 2023-09-27 | 7
Building of Structures | 2023-09-27 | 2023-10-02 | 5
Implement Game Objectives | 2023-09-27 | 2023-10-09 | 12
Play Test/Fix bugs | 2023-10-09 | 2023-10-11 | 2
Final Product | 2023-10-11 | 16/20/2023 | 5